## 我的任务清单
佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端 | 佳伟个人任务确认清单｜Electron桌面端 + 当前项目PC端
使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。 | 使用方法：在“归属确认”列选择 ✅属于我 / ❌不属于我 / ❓待确认；选择❌后整行自动变灰。再用筛选器只查看自己的任务。
候选任务总数 | 候选任务总数 | ✅ 属于我 | ✅ 属于我 | ❌ 不属于我 | ❌ 不属于我 | ❓ 待确认 | ❓ 待确认 | 已完成 | 已完成 | 我的主责任务 | 我的主责任务 | 我的主责任务
72 |  | 66 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 66
序号 | 系统归属 | 模块 | 建议角色 | 归属确认 | 优先级 | 阶段 | 任务事项 | 协作/依赖 | 交付物 | 验收口径 | 进度状态 | 备注
1 | Electron桌面端 | 总体架构 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 冻结 Electron 主进程、Preload、渲染进程和后台任务的安全边界 | 产品/嵌入式 | 桌面端架构说明 | 页面不能直接访问 USB、串口或 SQLite | 未开始
2 | Electron桌面端 | 安全基线 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 配置contextIsolation、sandbox、CSP和导航白名单 | 安全/架构 | Electron安全配置 | 渲染页面无法直接访问系统能力或任意外链 | 未开始
3 | Electron桌面端 | IPC契约 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 通过contextBridge暴露最小化、类型化的工位命令与snapshot接口 | 共享契约/后台服务 | 类型化IPC接口 | Preload不暴露通用文件、Shell或进程执行能力 | 未开始
4 | Electron桌面端 | 应用实例 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D1-D5 | 实现Electron单实例和重复启动聚焦 | Windows环境 | 单实例控制 | 重复启动不会产生两个可操作的检测会话 | 未开始
5 | Electron桌面端 | 设备通信 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现 USB 设备自动发现，不依赖 COM 口号 | 小韩/设备样机 | 设备发现模块 | 插拔后能在目标时间内识别正确设备 | 未开始
6 | Electron桌面端 | 设备通信 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 使用 VID/PID、完整 USB Serial 和 MCU UID 确认设备身份 | 小韩/协议字段 | 设备身份模型 | 不使用可变化的 COM 号作为唯一身份 | 未开始
7 | Electron桌面端 | 设备通信 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现进程级设备独占和多程序抢占保护 | IT/现场工具 | 设备互斥模块 | 同一设备不能被两个检测会话同时占用 | 未开始
8 | Electron桌面端 | 通信协议 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现握手、协议编解码和 CRC 校验 | 小韩/协议文档 | 协议适配器 | 正常帧可解析，CRC 错误帧不可进入判定 | 未开始
9 | Electron桌面端 | 通信协议 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 处理粘包、半帧、重复帧、乱序帧和旧帧 | 小韩/测试样机 | 流式解帧器 | 故障注入下不串帧、不误判 | 未开始
10 | Electron桌面端 | 通信协议 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现 Session、Sequence、BootID 和会话隔离 | 小韩/固件配合 | 会话状态机 | 设备重启或旧会话数据不会污染当前结果 | 未开始
11 | Electron桌面端 | 通信协议 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现超时、重试、断线重连和退避策略 | 小韩/现场网络 | 通信恢复策略 | 异常可恢复；不可恢复时进入系统阻断 | 未开始
12 | Electron桌面端 | 数据校验 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 校验字段类型、范围、单位、Quality 和 Error Code | 小韩/QA/研发 | 字段校验器 | 字段缺失或质量异常时禁止 EOL_PASS | 未开始
13 | Electron桌面端 | 防串机 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 扫码后核对 SN、UID、工单和实际连接设备 | 生产/PC端接口 | 身份核对流程 | 扫 A 机检测 B 机的情况必须被拦截 | 未开始
14 | Electron桌面端 | 防串机 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 检测过程中持续锁定设备身份，并在最终提交前复核 UID | 小韩/设备样机 | 身份锁定机制 | 检测中换机、重启或 UID 变化会使会话失效 | 未开始
15 | Electron桌面端 | 版本匹配 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 核对工单、机型、市场、硬件、固件、Bootloader 和参数包 | PC端配置/QA研发 | 版本指纹校验 | 任一关键版本不匹配时不可开测或放行 | 未开始
16 | Electron桌面端 | 测试会话 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 建立 run_id 和完整测试运行生命周期 | PC端数据契约 | 测试状态机 | 每次重测产生新 run_id，旧记录不可覆盖 | 未开始
17 | Electron桌面端 | Recipe执行 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 下载、缓存并校验已批准 Recipe 的版本、Hash 和签名 | PC端Recipe发布 | Recipe本地缓存 | 未批准、Hash错误或过期Recipe不可执行 | 未开始
18 | Electron桌面端 | Recipe执行 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 按照工单和完整版本指纹自动匹配 Recipe | QA研发/PC端规则 | Recipe匹配器 | 操作员不能手选Recipe；无唯一匹配时锁站 | 未开始
19 | Electron桌面端 | 自动检测 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现 Recipe 驱动的自动测试序列 | QA研发/小韩 | 测试编排引擎 | 必检项完整执行且顺序可追溯 | 未开始
20 | Electron桌面端 | 自动判定 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现确定性判定引擎和 fail-closed 规则 | QA研发/共享引擎 | EOL判定模块 | 信息缺失、异常或不确定时不得判PASS | 未开始
21 | Electron桌面端 | 状态模型 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现 EOL_PASS、FAIL_PRODUCT、BLOCKED_SYSTEM、PENDING、ABORTED、INVALIDATED | PC端状态契约 | 状态机实现 | 状态含义明确，不能用一个PASS代替三段放行 | 未开始
22 | Electron桌面端 | 外部证据 | 配合 | ❓ 待确认 | P1 | D6-D10 | 关联氧浓度、流量等外部测试证据 | 工艺/测试/仪器接口 | 证据关联模块 | 证据缺失时只能PENDING，不能EOL_PASS | 未开始 | 确认由谁提供仪器数据接口
23 | Electron桌面端 | 本地数据库 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 设计 SQLite 表、迁移、索引和本地数据生命周期 | PC端数据模型 | SQLite数据库 | 支持离线运行、按SN查询和升级迁移 | 未开始
24 | Electron桌面端 | 数据留存 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 保存原始帧、解码值、计算值、单位、阈值和Quality | 协议/Recipe契约 | 完整测试事实记录 | 必填记录完整率100%，原始失败不可覆盖 | 未开始
25 | Electron桌面端 | 原子提交 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 最终判定、质量事件和 Outbox 在同一事务提交 | PC端同步协议 | 原子完成流程 | 事务成功前界面不得显示EOL_PASS | 未开始
26 | Electron桌面端 | 锁站保护 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 数据库失败、磁盘不足、系统时间异常时锁站 | IT/运维 | 工位健康检查 | 任何关键持久化异常都不能先亮绿 | 未开始
27 | Electron桌面端 | 离线同步 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现 Outbox、event_id、本地序号和待同步队列 | PC端接收API | Outbox模块 | 断网不丢数据，重启后可继续同步 | 未开始
28 | Electron桌面端 | 离线同步 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 实现批量上传、ACK、重试、缺号检查和冲突上报 | PC端接收API | 同步客户端 | 重复上传不重复入库；冲突时不可自行覆盖 | 未开始
29 | Electron桌面端 | 操作员界面 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现设备状态、SN/UID、进度、结果、失败原因和下一步 | 生产/QA确认文案 | 操作员首页 | 操作员无需理解技术细节即可正确操作 | 未开始
30 | Electron桌面端 | 工程界面 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 实现实际值、阈值、曲线、原始帧和本机历史查询 | 工程/维修 | 工程详情页 | 支持现场定位通信和测试问题 | 未开始
31 | Electron桌面端 | 界面安全 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 拔线、设备重启或会话过期后立即清空身份和绿灯 | 设备故障注入 | 界面快照策略 | 上一台设备结果不会残留到下一台 | 未开始
32 | Electron桌面端 | 桌面测试 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 编写Electron关键状态、IPC和断线恢复的自动化测试 | 测试/设备模拟器 | 桌面端测试集 | 覆盖重复扫码、断线清屏、DB失败无PASS和重连恢复 | 未开始
33 | Electron桌面端 | 返修工具 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 将终检与清Debug、刷固件、改参数等写入能力物理隔离 | 维修/QA/小韩 | 独立返修工具 | 终检界面不存在设备写入按钮 | 未开始
34 | Electron桌面端 | 返修工具 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 校验PC端返修授权并记录实际写入结果 | 维修/PC端返修流程 | 返修授权执行器 | 无授权不能写设备；操作全程可审计 | 未开始
35 | Electron桌面端 | 失效重测 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 固件、参数、标定、换件、重绑后使旧PASS失效并完整重测 | PC端失效契约/维修 | 失效与重测流程 | 返修后完整重测率100% | 未开始
36 | Electron桌面端 | 工位运维 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 实现开机自检、Recipe Hash、版本一致性和本地备份恢复 | IT/PC端配置 | 工位自检与恢复工具 | 自检失败锁站；备份可恢复验证 | 未开始
37 | Electron桌面端 | Windows发布 | 配合 | ❓ 待确认 | P1 | D11-D14 | 建立固定运行时、签名安装包、升级健康检查和失败回滚 | IT/证书负责人 | Windows发布包 | 干净工位可安装；升级失败可回滚 | 未开始 | 确认签名证书和IT归属
38 | Electron桌面端 | 工位复制 | 配合 | ❓ 待确认 | P1 | D11-D14 | 为6+1工位配置独立station_id、凭证和配置核对 | IT/生产/工艺 | 工位部署清单 | 配置可复制但工位身份和密钥不能复制 | 未开始
39 | 当前项目PC端 | 中心数据模型 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 新增产品身份、test_run、测量值、证据、Recipe、QA和仓库模型 | QA/仓库/生产 | Prisma/PostgreSQL模型 | 三段状态独立，历史记录不可覆盖 | 未开始
40 | 当前项目PC端 | 主数据 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现工单、机型、市场和版本要求管理 | 生产/研发/QA | 主数据管理 | Electron可获取唯一、有效的生产配置 | 未开始
41 | 当前项目PC端 | 身份管理 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现SN与完整MCU UID全局唯一绑定和历史记录 | 生产/嵌入式 | 身份绑定服务 | 重复绑定、错误工单和错误型号必须拦截 | 未开始
42 | 当前项目PC端 | 离线防重 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现开测租约或工位签名SN/工单分片 | 生产计划/桌面端 | 租约与离线授权服务 | 多工位离线时不能测试相同授权范围 | 未开始
43 | 当前项目PC端 | Recipe管理 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 定义Recipe Schema并实现受控导入和只读查看 | QA/研发 | Recipe管理基础 | 非法类型、单位或缺字段不能导入 | 未开始
44 | 当前项目PC端 | Recipe管理 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现Recipe审核、发布、停用、不可变版本和Hash | QA/研发审批人 | Recipe发布流程 | 发布后内容不可原地修改，审批可追溯 | 未开始
45 | 当前项目PC端 | Recipe分发 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 向Electron发布Recipe并管理版本失效 | Electron桌面端 | Recipe分发API | 错误或失效Recipe不能继续用于新测试 | 未开始
46 | 当前项目PC端 | 工位接口 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现工位注册、身份认证和配置下发接口 | IT/Electron | Station API | 未知工位或无效凭证不能接入 | 未开始
47 | 当前项目PC端 | 数据接收 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 实现event_id、station_id、local_seq和payload_hash幂等接收 | Electron同步协议 | 工位事件接收API | 重复请求不重复入库，不同内容同键必须报冲突 | 未开始
48 | 当前项目PC端 | 完整性校验 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 校验测试Manifest、事件缺口、Recipe Hash和证据完整性 | Electron/QA | Manifest校验服务 | 数据未完整同步前禁止QA_RELEASED | 未开始
49 | 当前项目PC端 | 同步管理 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 提供同步积压、缺号、失败和冲突处理队列 | IT/Electron | 同步运维页面 | 异常有明确原因、责任人和处理记录 | 未开始
50 | 当前项目PC端 | 中心追溯 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 中心保存全部测试事实、NG、返修、重测和失效历史 | Electron数据 | 质量追溯库 | 原始失败不可被新结果覆盖或删除 | 未开始
51 | 当前项目PC端 | QA界面 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 将现有放行页改造成QA待审核、详情和决策中心 | QA | QA放行中心 | 页面同时展示EOL、QA、仓库三条状态轴 | 未开始
52 | 当前项目PC端 | QA服务 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 实现QA_RELEASED、QA_REJECTED、QA_REVOKED及状态并发控制 | QA/权限模块 | QA状态服务 | 重复审批或并发操作不会产生矛盾状态 | 未开始
53 | 当前项目PC端 | QA互锁 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 实现信息缺失、版本错误、证据不全时不可正式放行 | QA/Manifest校验 | QA放行闸门 | 未完整测试却QA放行的数量为0 | 未开始
54 | 当前项目PC端 | 返修管理 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 实现NG流转单、返修单、授权范围和有效期 | 维修/QA | 返修管理流程 | 无有效返修授权时桌面工具不能写设备 | 未开始
55 | 当前项目PC端 | 返修失效 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 接收返修动作并失效旧run、QA状态和未消费出库资格 | Electron返修工具/仓库 | 质量失效服务 | 任何影响指纹的变更都触发完整重测 | 未开始
56 | 当前项目PC端 | 仓库数据 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 建立逐台SN库存台账，关联当前有效质量状态 | 仓库/现有库存模块 | SN库存台账 | 不能只按SKU数量判断是否可出库 | 未开始
57 | 当前项目PC端 | 仓库互锁 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 生成一次性warehouse_authorization出库资格 | QA/仓库 | 出库授权服务 | 只有有效QA_RELEASED且无冻结时才能生成 | 未开始
58 | 当前项目PC端 | 仓库出库 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 在同一事务中逐台校验并消费出库资格 | 仓库/订单模块 | 逐台出库事务 | 无授权、已消费或已撤销的SN不能出库 | 未开始
59 | 当前项目PC端 | 权限 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 增加Recipe、QA、返修、仓库等动作级权限和必要的重新认证 | 管理员/QA | 动作级权限模型 | 普通操作员不能改阈值、强制PASS或QA放行 | 未开始
60 | 当前项目PC端 | 质量审计 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 建立与业务事务同步提交的append-only质量审计 | QA/法务或体系 | 质量审计日志 | 关键状态变化均有操作者、原因和前后状态 | 未开始
61 | 当前项目PC端 | 追溯页面 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 将现有追溯页接入真实数据，支持SN、UID、run_id和工单查询 | QA/生产/仓库 | 中心追溯页面 | 按SN查询目标不超过10秒 | 未开始
62 | 当前项目PC端 | 报表 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D11-D14 | 实现日结、NG、返修、重测、检测耗时和通信成功率报表 | 生产/QA | 质量运营报表 | 指标定义一致且可追溯到原始记录 | 未开始
63 | 当前项目PC端 | 工位管理 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D11-D14 | 展示工位在线状态、版本、Recipe Hash、同步积压和健康状态 | IT/Electron | 工位监控页面 | 6+1工位配置和异常一目了然 | 未开始
64 | 当前项目PC端 | Web验收测试 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 增加QA放行、追溯、权限、仓库互锁和并发冲突测试 | 测试/QA/仓库 | PC端自动化测试集 | 覆盖NG禁放、权限拒绝、重复操作和撤销联动 | 未开始
65 | 当前项目PC端 | 备份恢复 | 配合 | ❓ 待确认 | P1 | D11-D14 | 制定中心数据库备份、恢复和恢复演练流程 | IT/数据库管理员 | 备份恢复方案 | RC1前完成可验证的恢复演练 | 未开始 | 确认DBA/IT主责边界
66 | 共享接口 | 公共契约 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 统一状态枚举、DTO、单位、错误码和Manifest格式 | 小韩/QA/PC与Electron | 版本化契约包 | 两个系统引用同一份定义，不复制维护 | 未开始
67 | 共享接口 | 判定引擎 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 建立Electron与PC复核共用的确定性Recipe判定引擎 | QA/研发 | 共享判定包 | 相同输入、版本和Recipe始终得到相同结论 | 未开始
68 | 共享接口 | 配置指纹 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D1-D5 | 统一SN、UID、工单、软硬件、参数和Debug配置指纹 | 小韩/QA/维修 | 配置指纹规范 | 影响质量的变更均可检测并触发失效 | 未开始
69 | 共享接口 | 接口兼容 | 主责 | ✅ 属于我 | P1 | D6-D10 | 定义Electron与PC端API版本、兼容矩阵和升级顺序 | IT/发布负责人 | 兼容性矩阵 | 新旧版本组合不兼容时明确锁站而非静默失败 | 未开始
70 | 共享接口 | 故障注入 | 主责 | ✅ 属于我 | P0 | D6-D10 | 建立设备模拟器和USB、帧、数据库、网络、重启故障测试 | 小韩/测试/QA | 自动化故障测试集 | 覆盖粘包、半帧、掉线、旧帧、磁盘满和重复同步 | 未开始
71 | 共享接口 | 试运行支持 | 配合 | ❓ 待确认 | P0 | D6-D10 | 配合30台Alpha、OQ、100台平行试运行并关闭问题 | QA/生产/工艺/小韩 | 试运行问题清单 | 错误放行0，阻塞和NG原因可追溯 | 未开始 | 确认试运行总负责人
72 | 共享接口 | 批量回检 | 配合 | ❓ 待确认 | P1 | D11-D14 | 支持6+1工位和2000台回检的数据汇总与异常处理 | 生产/QA/仓库/IT | 批量回检支持方案 | 满足实际节拍后再扩大；每日状态可核对 | 未开始 | 需以pilot节拍作为扩展门禁

## 非我的职责边界
明确不属于佳伟决定的职责边界 | 明确不属于佳伟决定的职责边界 | 明确不属于佳伟决定的职责边界 | 明确不属于佳伟决定的职责边界 | 明确不属于佳伟决定的职责边界
佳伟负责把规则、权限和互锁落实到软件中，但不替代嵌入式、研发、QA、工艺、维修和仓库作业务决定。 | 佳伟负责把规则、权限和互锁落实到软件中，但不替代嵌入式、研发、QA、工艺、维修和仓库作业务决定。 | 佳伟负责把规则、权限和互锁落实到软件中，但不替代嵌入式、研发、QA、工艺、维修和仓库作业务决定。 | 佳伟负责把规则、权限和互锁落实到软件中，但不替代嵌入式、研发、QA、工艺、维修和仓库作业务决定。 | 佳伟负责把规则、权限和互锁落实到软件中，但不替代嵌入式、研发、QA、工艺、维修和仓库作业务决定。
类别 | 不属于佳伟的决定或交付 | 责任方 | 佳伟负责什么 | 不能做什么
嵌入式 | 嵌入式字段采集和底层安全控制 | 小韩 | 定义接口、校验字段、完成联调和异常互锁 | 不能替代嵌入式负责人修改底层安全策略
质量标准 | 阈值、必检项和产品合格标准的决定 | 研发/QA | 把批准后的标准做成Recipe和系统互锁 | 不能自行放宽阈值或删减必检项
Recipe审批 | Recipe内容的正式批准和质量签字 | 研发/QA | 实现版本、Hash、审批、发布和审计流程 | 不能用管理员权限代替QA审批
QA放行 | 对具体产品执行最终QA_RELEASED的业务决定 | QA | 实现放行闸门、证据展示、权限和审计 | 不能代替QA把NG改成PASS
工艺测试 | 工装设计、仪器校准和MSA | 工艺/测试 | 读取校准状态和证据，过期时锁站 | 不能自行签发校准合格或MSA结论
维修处置 | 返修方案、换件范围和产品处置决定 | 维修/研发/QA | 实现授权、执行记录、旧结果失效和完整重测 | 不能自行决定有质量影响的维修方案
仓库业务 | 实际拣货、复核和物理出库操作 | 仓库 | 实现逐台SN出库资格、互锁和记录 | 不能用软件放行代替仓库实物复核
生产管理 | 生产计划、人员排班和回检批次优先级 | 生产负责人 | 提供系统能力、节拍数据和异常报表 | 不能自行改变生产计划或质量门禁

## 系统分工速查
系统分工速查｜谁产生什么状态、谁负责什么功能 | 系统分工速查｜谁产生什么状态、谁负责什么功能 | 系统分工速查｜谁产生什么状态、谁负责什么功能 | 系统分工速查｜谁产生什么状态、谁负责什么功能 | 系统分工速查｜谁产生什么状态、谁负责什么功能
核心原则：Electron只产生EOL检测结论；PC端负责QA正式放行和仓库出库资格。 | 核心原则：Electron只产生EOL检测结论；PC端负责QA正式放行和仓库出库资格。 | 核心原则：Electron只产生EOL检测结论；PC端负责QA正式放行和仓库出库资格。 | 核心原则：Electron只产生EOL检测结论；PC端负责QA正式放行和仓库出库资格。 | 核心原则：Electron只产生EOL检测结论；PC端负责QA正式放行和仓库出库资格。
状态轴 | 状态示例 | 产生系统 | Electron桌面端 | 当前项目PC端
EOL检测状态 | EOL_PASS / FAIL_PRODUCT / BLOCKED_SYSTEM / PENDING / ABORTED / INVALIDATED | Electron桌面端 | 产生并保存原始检测结论 | 接收、验证、追溯
QA放行状态 | QA_PENDING / QA_RELEASED / QA_REJECTED / QA_REVOKED | 当前项目PC端 | 只读显示，不得修改 | QA按权限正式决策
仓库出库状态 | WAREHOUSE_HOLD / WAREHOUSE_ALLOWED / SHIPPED | 当前项目PC端 | 只读显示，不得生成 | 自动计算、一次性授权、出库消费
功能 | Electron桌面端 | 当前项目PC端 | 边界说明
USB设备发现与通信 | 主责 | 不负责 | PC网页不能直接访问设备
协议、CRC、会话和重连 | 主责 | 不负责 | 由Electron后台进程持有设备
扫码与现场防串机 | 主责 | 提供工单与全局绑定规则 | 最终提交前复核UID
SN/UID全局唯一 | 本地检查 | 主责 | 离线依赖租约或签名分片
Recipe制定与审批 | 不负责 | 主责 | 标准由研发/QA批准
Recipe自动匹配与执行 | 主责 | 发布并复核 | 操作员不能手选Recipe
EOL检测结论 | 产生 | 接收验证 | EOL_PASS不等于QA放行
QA正式放行 | 只读显示 | 主责 | Electron不得产生QA_RELEASED
仓库出库资格 | 只读显示 | 主责 | 必须逐台SN互锁
本地离线数据库 | SQLite主责 | 不负责 | 提交成功后才可亮绿
中心质量数据库 | 不能直连 | PostgreSQL主责 | 仅通过受控API同步
设备写入/返修执行 | 独立返修工具 | 下发授权 | 终检界面无写入按钮
追溯、审计和报表 | 本机查询/上传 | 中心主责 | 原始失败不可覆盖
工位升级与健康检查 | 执行、自检 | 发布、监控 | 每个工位使用独立身份

## 验收红线
项目验收红线与系统责任 | 项目验收红线与系统责任 | 项目验收红线与系统责任 | 项目验收红线与系统责任
这些指标是系统验收门禁，不代表佳伟可以自行决定质量标准；质量标准仍由研发/QA批准。 | 这些指标是系统验收门禁，不代表佳伟可以自行决定质量标准；质量标准仍由研发/QA批准。 | 这些指标是系统验收门禁，不代表佳伟可以自行决定质量标准；质量标准仍由研发/QA批准。 | 这些指标是系统验收门禁，不代表佳伟可以自行决定质量标准；质量标准仍由研发/QA批准。
验收指标 | 目标 | Electron桌面端责任 | 当前项目PC端责任
未完整测试却显示EOL_PASS | 0 | Electron桌面端 | PC端复核
SN/UID错绑未拦截 | 0 | Electron现场互锁 | PC端全局唯一
数据库保存失败仍亮绿 | 0 | Electron桌面端 | —
原始失败记录被覆盖 | 0 | Electron本地记录 | PC端中心记录
普通工人可改阈值或强制PASS | 0 | Electron界面 | PC端权限
必填记录完整率 | 100% | Electron采集 | PC端Manifest校验
返修后完整重测率 | 100% | Electron重测 | PC端监督
100台平行试运行错误放行 | 0 | Electron检测 | PC端QA/仓库互锁
通信首次成功率 | ≥99% | Electron桌面端 | PC端统计
单台检测目标 | ≤3分钟 | Electron桌面端 | PC端统计
按SN查询 | ≤10秒 | — | PC端